## Burndown
Highburn Fortress
| Ólokið | 1 | Vikur eftir | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
| Í vinnslu | 1 | Actual Burndown | 187 | 175 | 163 | 155 | 143.5 | 130.5 | 104.75 | 95.75 | 81.5 | 64 | 51.5 | 36.5 | 16.5
| Lokið | 12 | Ideal Burndown | 187 | 173.6429 | 160.2857 | 146.9286 | 131.3452 | 117.9881 | 104.631 | 91.2738 | 77.9167 | 64.5595 | 51.2024 | 37.8452 | 24.4881
núna
Nr. | Verkþáttur | Forgangsröðun | Áætlaðar klst | Status | Vika 1 | Vika 2 | Vika 3 | Vika 4 | Vika 5 | Vika 6 | Vika 7 | Vika 8 | Vika 9 | Vika 10 | Vika 11 | Vika 12 | Summa
1 | Ræða við verkkaupa | 1 | 12 | Lokið | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14
2 | Klára verkefnaáætlun | 2 | 20 | Lokið | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14.5
3 | Búa til klasa | 3 | 27 | Lokið | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 25
4 | Skilgreina föll | 4 | 30 | Lokið | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 29.5
5 | Klára upphafsviðmót | 5 | 10 | Lokið | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11
6 | Klára borð 1 | 6 | 10 | Lokið | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
7 | Klára borð 2 | 7 | 10 | Lokið | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.25 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
8 | Klára borð 3 | 8 | 10 | Lokið | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.5 | 5.5 | 4 | 17
9 | Klára borð 4 (endaborð) | 9 | 15 | Lokið | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 13
10 | Gera GameOver skjá | 10 | 6 | Lokið | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8
11 | Prófanir | 12 | 3 | Lokið | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 2 | 4.5
12 | Innleiða grafík | 11 | 30 | Lokið | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14
13 | Sequence Diagram | 13 | 2 | Í vinnslu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SQL | 14 | 2 | Ólokið | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Burndown |  | 187 |  | 12 | 12 | 8 | 11.5 | 13 | 25.75 | 9 | 14.25 | 17.5 | 12.5 | 15 | 20 | 170.5
This chart isn't available in your version of Excel. Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart.